## Sheet1
|  | 2021-07-21 |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-21 |  |  |  | 2021-10-21 |  |  |  | 2021-11-21 |  |  |  | 2021-12-21 |  |  |  | 2021-01-22 |  |  |  | 2021-02-22 |  |  |  | 2021-03-22 |  |  |  | 2021-04-22 |  |  |  | 2021-05-22
Sr No. | Activities | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Project Proposal and Acceptance | bar: 2021-07-21 3 to 2021-07-21 4
2 | Software Specification | bar: 2021-08-01 1 to 2021-08-01 4
2.1 | Requirement Gathering | bar: 2021-08-01 1 to 2021-08-01 2
2.2 | Planning | bar: 2021-08-01 2 to 2021-08-01 4
3 | Software Design | bar: 2021-09-21 1 to 2021-10-21 2
3.1 | System Design | bar: 2021-09-21 1
3.2 | UML Diagrams | bar: 2021-09-21 2 to 2021-09-21 4
3.3 | Database Design | bar: 2021-10-21 1
3.4 | UI Design | bar: 2021-10-21 1 to 2021-10-21 2
4 | Software Development | bar: 2021-10-21 3 to 2021-03-22 4
4.1 | UI Implementation | bar: 2021-01-22 1 to 2021-02-22 4
4.2 | Backend Implementation | bar: 2021-10-21 3 to 2021-03-22 4
4.2.1 | Database Implementation | bar: 2021-10-21 3 to 2021-10-21 4
4.2.2 | ETH Backend Implementation | bar: 2021-10-21 4 to 2021-12-21 3
4.2.3 | API Development | bar: 2021-11-21 3 to 2021-03-22 1
4.2.4 | Integration | bar: 2021-03-22 1 to 2021-03-22 4
5 | Testing | bar: 2021-10-21 3 to 2021-05-22 2
5.1 | Unit Testing | bar: 2021-10-21 3 to 2021-03-22 4
5.2 | Integration Testing | bar: 2021-03-22 1 to 2021-03-22 4
5.3 | System Testing | bar: 2021-04-22 1 to 2021-04-22 3
5.4 | User Acceptance Testing | bar: 2021-04-22 4 to 2021-05-22 2
6 | Documentation
Completed
Pending
Milestone